上海市建筑工学校

教育科学研究项目管理办法

（试行）

为贯彻落实国家中长期教育发展规划纲要，鼓励广大教师加强职业技术教育改革研究与前沿探索，提高学校教育科研水平，提升教师教育科研能力，加强教科研项目管理，更好地发挥教育科学研究对教育改革与发展的积极促进作用，特制定本管理办法。

一、指导思想

学校教育科学研究以《国家中长期教育发展规划纲要》为指导，坚持“理论与实践相结合”的原则，牢固树立"科研兴教，科研兴校，科研兴课"的思想，解决当前职业教育改革与发展中理论问题和实践问题，推动职业教育科研与教学的深度融合。逐步建立科学完善的教育科研运行机制，造就一支较高水平的科研队伍，形成学校教育科研特色和办学特色。

二、申请与立项

学校教育科学研究项目分三类设立：纵向科研项目、横向科研项目和学校科研项目。纵向科研项目来源于各级政府部门及有关基金会、学会协会；横向科研项目来源于各企事业单位。纵向及横向科研项目的申报流程具体参照相关项目申报办法，立项后由学校统一管理，本管理办法主要针对学校科研项目。

项目申请采取限额申报、专家评审、择优支持的基本原则。由项目申请者自主选题申报，或根据学校教研室发布的课题申报指南申报。

项目申请时间为每年3月1日至3月31日，学校教研室受理项目申报，申报人须按要求填写《教育科研项目立项申报书》。每年5月15日前公布当年教科研立项项目。项目完成期限一般为1年，原则上不超过2年。

申报学校教育科学研究项目需具备以下基本条件：

1.项目申请人为本校教育工作者、教育管理工作者等，具有完成课题项目的良好信誉。

2.项目申请人具有较好的研究基础和基本的研究条件，能充分利用现有的研究基础和工作基础开展研究工作。

3.项目申请人须是项目的实际主持者，应在项目中担任实质性研究工作。每一申请人同一时间内不得申报两项及以上研究项目。已承担校级教科研项目尚未结项的不得申报新的项目；结项不合格或撤销项目的项目负责人，从公布之日起1年内不得申报新的项目。

项目选题应从学校实际出发，符合学校职业教育改革与发展需求，具有先进性、科学性和实用性。重点支持前沿理论与实践探索研究。认真做好研究主题的查新工作。有创新的学术思想，合理可行的研究路线或技术方案，研究目标明确，重点突出，提交成果具有可考核性，鼓励多学科、跨专业研究人员联合开展合作研究。

学校成立学术委员会，负责全校教科研工作的咨询和指导。教研室为学术委员会教科研工作的职能部门，负责教科研项目的日常管理。学校按照“公开、公平、公正”的原则，组织学术委员会专家对申报项目进行评审。通过评审后以立项通知书形式通知项目申请人。教研室组织项目申请人开题、进行项目预算审批、项目研究实施、中期考核和结题评估。

三、实施与管理

学校教育科学研究项目实行学术委员会、教研室、教学部三级管理制度，即学术委员会、教研室、教学部共同管理。学术委员会负责全校教科研工作的咨询和指导。教学部负责项目的日常管理工作。教研室定期组织对项目执行情况进行检查。

教科研项目获准立项通知一经下达，项目负责人应立即组织实施，认真编制研究工作计划和年度实施计划；组织力量开展工作，确保研究计划的完成；加强计划管理，计划不得任意变动，如确需调整项目负责人或改变计划，则必须办理审批手续，经部门批准后报教研室备案方能改变。

各项目组成员在研究过程中要分阶段进行检查、评议、总结，并组织交流，及时发现问题，矫正偏向，保证研究项目正常开展。研究过程中可组织与项目课题内容相关的调查研究，学习考察与资料研究，从而形成材料，为项目结题评审作好充分的准备，结题后材料齐全。

项目负责人要确保项目研究的科学性和合理性，经费支出的真实性和规范性，并对科研成果的真实性承担相应责任，自觉接受监督和检查。项目组有关人员和部门应加强保密意识，充分保护知识产权。

项目中期考核

项目负责人须在规定时间内向教研室提交《上海市建筑工程学校中期评估总结表》、研究阶段性成果及相关佐证材料。教研室按项目原定计划审查项目执行情况，并学术委员会组织专家组进行审核。按项目原定计划完成各项指标者方可给予考核结果。未通过考核的项目，由项目组针对存在的问题做出改进后，可在规定的时间内再次提出考核申请。

项目延期与终止管理

（一）项目有下列情况之一者，可以提出延期申请:

1.项目研究因不可抗拒因素导致在预定时间内不能完成任务的，应及时延期调整。

2. 项目在研究过程中因人为因素(比如:健康因素、调整项目负责人等)导致在预定时间内不能完成任务的，应及时延期调整。

项目延期程序:由项目负责人提交延期申请，教研室审核、学术委员会审批后通过后确定项目延期。

（二）项目有下列情况之一者，将终止项目:

1.项目中期检查时，无故未开展研究工作，经指出仍不改正的。

2.项目负责人(包括项目组主要成员)因长期离岗，工作变动或健康等原因不能正常进行研究工作的。

3.未经批准擅自变更项目负责人或研究内容的。

4.项目延期一年后仍不能完成的。

5.剽窃他人研究成果的。

项目终止程序:由项目负责人提交终止申请，教研室审核、学术委员会审议通过后项目终止，项目经费收回，并视情况做出相应处理。

四、结题与验收

项目完成后，项目负责人应在项目完成后的1个月内向教研室提交结题验收申请报告，教研室将组织学术委员会专家组对项目成果进行验收，验收时须提供申请书、开题报告、中期小结、总结报告和相关成果。反映研究过程成果的主要资料（包括文字、图表、录音、录像、实物等）。相关材料交教研室存档。

项目结项验收分优秀、良好、合格、暂缓结项、不合格5个等级。评议等级为“合格”以上的项目，办理结项手续。评议等级为“暂缓结项”的成果，限期整改，可以再次申请结项，再次结项验收的等级只有“合格”与“不合格”两个等级。“不合格”的项目，则不予结项，项目负责人从公布之日起3年内不得申报新的项目。通过验收项目由教研室登记编号，颁发结项证书。

教研室每年对学校教科研项目的研究进展情况进行评选，对研究成果突出者发给证书给予奖励，有实用价值的进行推广，并向上级主管部门进行申报，并将成果择优推荐有关报刊发表，积极促进优秀科研成果的转化。

教科研成果形式一般应体现为两部分：一是教育实践效果的变化；二是文字总结。文字总结的成果形式为：论文、论著、经验总结、研究报告、调查报告、教育科普文章等。凡以学校名义申请到的各类科研项目获得的所有成果，均为职务性成果，其所有权属于学校。任何个人不得私自转让职务性成果。

五、科研经费管理

学校实行教科研经费管理责任制。学校教研室负责教科研项目管理，并配合财务部门做好经费管理有关工作；财务部门负责教科研经费的财务管理和会计核算，指导和监督项目负责人在职权范围内的经济活动；项目负责人应严格按照学校经费使用办法及批复的预算使用经费，自觉接受有关部门的监督检查，并对经费使用的真实性、有效性承担经济与法律责任。

项目负责人根据教科研活动实际需要进行项目预算，预算一经批复，原则上不予调整。确需调整的，在结项申请日6个月之前，由项目负责人提出预算调整方案，经专家论证，报教研室审核备案。

经费使用细则具体参照《上海市建筑工程学校教育科学研究项目经费管理办法（试行）》。

上海市建筑工程学校

二0一七年四月五日